## Proposed Plan
PA - ANAT Project Plan
Mô tả công việc | Người thực hiện triển khai | W0 | W0+1 | W0+2 |  | W0+3 | W0+4 | W0+5 | W0+6 | W0+7 | W0+8 | W0+9 | W0+10 | W0+11 | W0+12
Ký hợp đồng/Xác nhận | A.Nguyên
Họp khởi động dự án (Giai đoạn 1) | A.Nguyên, A.Đức
Xây dựng kế hoạch triển khai sơ bộ
Phân tích thiết kế hệ thống | A.Nguyên, Duy
Khảo sát hệ thống
Tài liệu
Biểu mẫu
Phân tích nghiệp vụ |  |  |  | D
Quản lý người dùng và phân quyền
Quản lý tài liệu - số hóa tài liệu
Quản lý checklist
Quản trị câu hỏi
Xây dựng tài liệu usecase
Xây dựng tài liệu sơ đồ luồng dữ liệu
Thiết kế cơ sở dữ liệu |  |  |  |  | D
Chuẩn bị giao diện |  |  |  |  | D
Xây dựng hệ thống | Team triển khai dự án
I. Quản trị hệ thống
Hệ thống quản trị (Mobile Backend Dashboard)
Quản trị hệ thống
Quản trị người dùng - nhóm người dùng
Quản trị phân quyền
Quản trị tổ chức
Quản trị thông số kiểm tra
Quản trị nhóm danh mục thông số kiểm tra
Quản trị danh mục thông số kiểm tra
Quản trị thông tin phiên bản tài liệu
Quản trị số hóa tài liệu
Quản trị FAQ
Tạo mới câu hỏi
Tạo câu trả lời
Xem, câp nhật thông tin câu hỏi/câu trả lời
Quản trị checklist
Quản trị checklist
Phân quyền truy cập checklist cho người audit
Cập nhật trả lời cho danh mục kiểm tra trong checklist
Đóng checklist
Tạo báo cáo nhanh cho checklist
Quản lý comment
Quản trị ngôn ngữ
Quản trị báo cáo
Báo cáo thống kê tuân thủ theo từng checklist
Báo cáo thống kê tuân thủ theo từng đơn vị
Báo cáo thống kê tuân thủ theo từng giai đoạn (đơn vị: năm/quý/tháng)
Báo cáo phân loại tuân thủ (quy trình, vận hành, trang thiết bị, cơ sở hạ tầng…) của tất cả các kết quả đánh giá.
Báo cáo khắc phục của từng đơn vị (bao gồm cả hình ảnh trước và sau khi khắc phục nếu có)
Tìm kiếm thông tin trên toàn hệ thống
II. Mobile Application (IOS and Android App)
Authorization (đăng nhập/đăng xuất hệ thống)
Quản lý thông số cấu hình ứng dụng cho phép truy cập hệ thống
Quản lý checklist offline
Download checklist theo thông số được phân quyền
Theo dõi, đánh giá cập nhật dữ liệu kiểm tra theo checklist đã download
Tạo báo cáo thống kê nhanh theo checklist
Quản lý các thông tin đối chiếu của danh mục kiểm tra
Triển khai hệ thống
Thực hiện chạy thử nghiệm hệ thống
Sửa lỗi và thực hiện hiệu chỉnh nếu cần
Triển khai hệ thống thật
Nghiệm thu
Triển khai
Go-Live

## Sheet1
TT | Nội dung yêu cầu | Mô tả chi tiết
A | Yêu cầu chung
A.1 | Mô hình tổng thể của hệ thống | Hệ thống được xây dựng trên mô hình cho phép kết nối từ hệ thống web đến hệ thống ứng dụng trên các thiết bị di động sử dụng hệ điều hành Android hoặc iOS, với các nội dung chính sau:
- Hệ thống quản lý chung: Webbase
- Hệ thống hiển thị thông tin chung, thông tin nội bộ: Webbase
- Hệ thống báo cáo: Webbase
- Hệ thống cập nhật kiểm tra (Audit) Webbase và Ứng dụng mobile (Mobile App)
A.2 | Tiêu chuẩn kỹ thuật | - Sử dụng cùng một hệ thống quản lý backend làm việc với hệ thống hiển thị chung
- Các ứng dụng mobile và ứng dụng web liên kết với hệ thống backend trên cùng một hệ thống API đảm bảo tính thống nhất không tách rời
A.3 | Giao diện người dùng | - Giao diện Web và giao diện Mobile phải đồng nhất (xem thêm mục 2.3.2. Yêu cầu phi chức năng)
B | Quản trị hệ thống
B.1 | Quản trị tổ chức (nhóm người dùng) | - Tạo tổ chức (đơn vị, phòng ban …)
- Hệ thống cho phép quản trị chỉnh sửa các thông tin thuộc về tổ chức.
B.2 | Quản trị nhóm người dùng | - Tạo ra các nhóm người dùng:
- Hệ thống cho phép quản trị chỉnh sửa các thông tin thuộc nhóm người dùng
B.3 | Quản trị phân quyền | - Phân người dùng về nhóm người dùng
- Phân quyền cho nhóm người dùng đến từng chức năng
B.4 | Quản trị người dùng
| Bước 1: Khởi tạo người dùng | - Tạo người dùng mới:
- Hệ thống cho phép quản trị chỉnh sửa các thông tin người sử dụng.
| Bước 2: Phân quyền cho người sử dụng | - Cập nhật thông tin phân quyền người sử dụng
| Bước 3: Phê duyệt người sử dụng | - Cập nhật thông tin phê duyệt người sử dụng (activated)
C | Quản trị danh mục kiểm tra
C1. | Quản lý nhóm danh mục kiểm tra | Đầu vào:
- Các tài liệu, an ninh an toàn, chất lượng và môi trường dựa trên các tài liệu quy định, tiêu chuẩn bao gồm
· JIG 1, 2 phiên bản mới nhất
· Hệ thống SMS
· Quy chế an ninh an toàn xăng dầu hàng không
- Các tài liệu tiêu chuẩn vận hành, tiêu chuẩn thiết kế khi được bổ sung
- Hệ thống Quản trị người dùng
| Bước 1: Khởi tạo nhóm danh mục kiểm tra | - Cán bộ nghiệp vụ thực hiện tạo ra các nhóm danh mục kiểm tra, ví dụ nhóm JIG, nhóm SMS, nhóm chỉ tiêu nội bộ ...
- Đối với nhóm danh mục kiểm tra này, cán bộ nghiệp vụ có thể chỉnh sửa thay đổi…
| Bước 2: Phê duyệt nhóm danh mục kiểm tra | - Cán bộ lãnh đạo phê duyệt các nhóm danh mục kiểm tra được tạo ra:
· Từ chối phê duyệt: Hệ thống hiển thị thông tin từ chối phê duyệt ở phía cán bộ nghiệp vụ, đồng thời cán bộ nghiệp vụ phải chỉnh sửa lại nhóm danh mục kiểm tra để phê duyệt lại.
· Phê duyệt: Hệ thống ghi nhận thông tin phê duyệt của lãnh đạo, nhóm danh mục kiểm tra có hiệu lực sử dụng sau khi lãnh đạo phê duyệt.
C.2 | Quản lý danh mục kiểm tra | Đầu vào:
- Các tài liệu, an ninh an toàn, chất lượng và môi trường dựa trên các tài liệu quy định, tiêu chuẩn bao gồm
· JIG 1, 2 phiên bản mới nhất
· Hệ thống SMS
· Quy chế an ninh an toàn xăng dầu hàng không
- Các tài liệu tiêu chuẩn vận hành, tiêu chuẩn thiết kế khi được bổ sung
- Hệ thống Quản lý nhóm danh mục kiểm tra
- Hệ thống Quản trị người dùng
| Bước 1: Khởi tạo danh mục kiểm tra | - Cán bộ nghiệp vụ thực hiện tạo ra danh mục kiểm tra:
- Đối với nhóm danh mục kiểm tra này, cán bộ nghiệp vụ có thể chỉnh sửa thay đổi…
| Bước 2: Phê duyệt nhóm danh mục kiểm tra | - Cán bộ lãnh đạo phê duyệt danh mục kiểm tra được tạo ra:
· Từ chối phê duyệt: Hệ thống hiển thị thông tin từ chối phê duyệt ở phía cán bộ nghiệp vụ, đồng thời cán bộ nghiệp vụ phải chỉnh sửa lại danh mục kiểm tra để phê duyệt lại.
· Phê duyệt: Hệ thống ghi nhận thông tin phê duyệt của lãnh đạo, danh mục kiểm tra có hiệu lực sử dụng sau khi lãnh đạo phê duyệt.
D | Quy trình quản trị tài liệu | Đầu vào:
- Các tài liệu, an ninh an toàn, chất lượng và môi trường dựa trên các tài liệu quy định, tiêu chuẩn bao gồm
· JIG 1, 2 phiên bản mới nhất
· Hệ thống SMS
· Quy chế an ninh an toàn xăng dầu hàng không
- Các tài liệu tiêu chuẩn vận hành, tiêu chuẩn thiết kế khi được bổ sung
- Hệ thống Quản trị người dùng
| Bước 1: Khởi tạo tài liệu | - Cán bộ nghiệp vụ thực hiện tạo ra một tài liệu:
- Đối với tài liệu này, cán bộ nghiệp vụ có thể chỉnh sửa thay đổi và cập nhật phiên bản mới.
| Bước 2: Phê duyệt tài liệu | - Cán bộ lãnh đạo phê duyệt tài liệu được tạo ra/cập nhật:
· Từ chối phê duyệt: Hệ thống hiển thị thông tin từ chối phê duyệt ở phía cán bộ nghiệp vụ, đồng thời cán bộ nghiệp vụ phải chỉnh sửa lại thông tin tài liệu để phê duyệt lại.
· Phê duyệt: Hệ thống ghi nhận thông tin phê duyệt của lãnh đạo, tài liệu có hiệu lực sử dụng sau khi lãnh đạo phê duyệt.
C | Quản lý check list | - Hệ thống Quản lý danh mục
- Hệ thống Quản trị người dùng
| Bước 1: Khởi tạo checklist | - Cán bộ nghiệp vụ thực hiện tạo ra một checklist
- Đối với tài liệu này, cán bộ nghiệp vụ có thể chỉnh sửa thay đổi và cập nhật phiên bản mới.
| Bước 2: Phân nguyền thực hiện audit | - Cán bộ có thẩm quyền lựa chọn danh mục các cán bộ audit và gán quyền vào checklist tương ứng
| Bước 3: Phê duyệt check list | - Cán bộ lãnh đạo phê duyệt tài liệu được tạo ra/cập nhật:
· Từ chối phê duyệt: Hệ thống hiển thị thông tin từ chối phê duyệt ở phía cán bộ nghiệp vụ, đồng thời cán bộ nghiệp vụ phải chỉnh sửa lại thông tin checklist để phê duyệt lại.
· Phê duyệt: Hệ thống ghi nhận thông tin checklist của lãnh đạo, tài liệu có hiệu lực sử dụng sau khi lãnh đạo phê duyệt.
· Đóng checklist: Cập nhật ngày đóng checklist và hoàn thiện checklist
| Bước 4: Thực hiện cập nhật check list | - Cán bộ kiểm tra được phân quyền truy cập checklist và cập nhật:
· Mã danh mục kiểm tra
· Nội dung kiểm tra (hiển thị)
· Liên kết ngắn gọn đến tài liệu liên quan: mục số ... tài liệu .... (Cho phép người dùng mở ra xem)
· Liên kết đến tài liệu cứng (quản trị tài liệu)
· Câu trả lời (drop list)
§ Y: Yes/ Có
§ N: No/Không
§ R: Recommend/Khuyến cáo
§ RO: Recommend overdue/ Khuyến cáo quá hạn
§ N/A: Not applicable / Không áp dụng
§ C: Comment/ Ý kiến
· Nội dung câu trả lời nếu có (trường hợp R/RO/C)
· Nhập ảnh chụp nếu có
| Bước 5: Tạo báo cáo nhanh (Tùy chọn) | Người dùng có thể lựa chọn tạo báo cáo nhanh cho checklist đang thực hiện, thống kê các tiêu chí:
- Mã checklist
- Tên checklist
- Tổng số lượng các danh mục kiểm tra
- Tổng số danh mục kiểm tra đã thực hiện
- Tổng số các danh mục kiểm tra đạt tiêu chuẩn
- ...
Nội dung chi tiết của báo cáo sẽ được bổ sung trong quá trình thực hiện tùy thuộc vào yêu cầu phát sinh
E | Quản trị câu hỏi
E.1 | Quản trị nhóm câu hỏi
| Bước 1: Khởi tạo nhóm câu hỏi | - Cán bộ nghiệp vụ thực hiện tạo ra các nhóm các câu hỏi, ví dụ câu hỏi về chất lượng, câu hỏi về quy trình ...
- Đối với nhóm câu hỏi này, cán bộ nghiệp vụ có thể chỉnh sửa thay đổi…
| Bước 2: Phê duyệt nhóm câu hỏi | - Cán bộ lãnh đạo phê duyệt các nhóm câu hỏi được tạo ra:
· Từ chối phê duyệt: Hệ thống hiển thị thông tin từ chối phê duyệt ở phía cán bộ nghiệp vụ, đồng thời cán bộ nghiệp vụ phải chỉnh sửa lại nhóm câu hỏi để phê duyệt lại.
· Phê duyệt: Hệ thống ghi nhận thông tin phê duyệt của lãnh đạo, nhóm câu hỏi có hiệu lực sử dụng sau khi lãnh đạo phê duyệt.
E.2 | Quản trị câu hỏi | - Hệ thống quản lý người dùng
- Hệ thống quản lý danh mục
- Hệ thống quản lý tài liệu
| Bước 1: Khởi tạo câu hỏi | - Người dùng tạo ra một câu hỏi.
- Đối với tài liệu này, người dùng có thể sửa đổi câu hỏi
| Bước 2: Trả lời câu hỏi | - Cán bộ nghiệp vụ trả lời câu hỏi, hệ thống cập nhật.
| Bước 3: Phê duyệt tài liệu | - Cán bộ lãnh đạo phê duyệt câu hỏi:
· Từ chối phê duyệt: Hệ thống hiển thị thông tin từ chối phê duyệt ở phía cán bộ nghiệp vụ, đồng thời cán bộ nghiệp vụ phải chỉnh sửa lại câu trả lời để phê duyệt lại.
· Phê duyệt: Hệ thống ghi nhận thông tin phê duyệt của lãnh đạo, câu hỏi và câu trả lời được đưa ra hệ thống hiển thị và có hiệu lực sử dụng sau khi lãnh đạo phê duyệt.
F | Hệ thống báo cáo tổng hợp/ Hiển thị
F.1 | Hiển thị không yêu cầu phân quyền | - Hệ thống danh mục tài liệu
- Hệ thống danh mục kiểm tra
- Hệ thống câu hỏi và câu trả lời
F.2 | Hiển thị yêu cầu phân quyền | - Báo cáo thống kê tuân thủ theo từng checklist
- Báo cáo thống kê tuân thủ theo từng đơn vị
- Báo cáo thống kê tuân thủ theo từng giai đoạn (đơn vị: năm/quý/tháng)
- Báo cáo phân loại tuân thủ (quy trình, vận hành, trang thiết bị, cơ sở hạ tầng…) của tất cả các kết quả đánh giá.
- Báo cáo khắc phục của từng đơn vị (bao gồm cả hình ảnh trước và sau khi khắc phục nếu có)
- …
Nội dung chi tiết của báo cáo sẽ được bổ sung trong quá trình thực hiện tùy thuộc vào yêu cầu phát sinh.
G | Giao diện người dùng
G.1.1 | Giao diện người dùng cuối | Giao diện màn hình phải thân thiện với người sử dụng, đạt được các yêu cầu sau:
- Các màn hình được thiết kế đảm bảo tính đồng nhất, nhất quán;
- Các biểu tượng đồ họa đồng nhất;
- Hỗ trợ và kiểm soát ràng buộc dữ liệu đầu vào;
- Có màn hình hỗ trợ đa cấp,…
G.1.2 | Tự động hóa, hạn chế thao tác thủ công | Quá trình xử lý trong hệ thống phải được tự động hóa, hạn chế đến mức thấp nhất các thao tác cần thực hiện thủ công.
G.1.3 | Tính năng tra cứu | Cung cấp tính năng tra cứu đa dạng và linh hoạt.